## 日报表
说明：①每天24:00前汇报当天的实际工作总结和明天的工作计划。②报表上报内容为累计上报，之前上报内容不能删除。③上报采用向上插入行的方式，即每天上报内容都在前面。④同一天的计划和实际完成行填充同一色系底色，见下表
董建 |  | 工作说明 |  |  |  | 日总结 |  |  | 费用情况
项目 | 2019-07-19 | 8:30 | 17:15
项目 | 2019-07-18 | 8:30 | 17:15 | 将插件编码规则的代码完善好，并将其提交到github上面
项目 | 2019-07-17 | 8:30 | 17:15 | 通过百度文档查询昨天学习erp留下来的不懂的名词等，然后学习关于插件编码的知识，通过单据与bos对应，再去看一下单据属性等 | 解决昨天erp遗留的如crm等名词，通过百度去了解一下这些名词所对应的意思，整理了一下文档，并尝试插件开发编码的任务 | erp知识的一些名词性质东西有了简单了解，编码规则也有大概逻辑 | 并没有完全搞透编码规则这一块 | 在近期需要把插件编码规则研究好，然后转向api调用插件编码规则
项目 | 2019-07-16 | 8:30 | 17:15 | 学习关于erp的基础知识，了解erp系统的发展历程以及erp在企业中发挥的作用，对erp有一个基本的认知 | 听海峰哥讲解了基本的erp知识，通过一个简单的家庭主妇买菜例子讲解了erp的整个流程以及erp的发展路程 | 从整体上了解了erp的功能性与目前的局限性 | 没有很透彻的理解关于erp的根本 | 对于整个erp系统有了大致了解，简单性地了解erp的工作内容
项目 | 2019-07-15 | 8:30 | 17:15 | 整理上周的学习内容，更改一下实习汇报的ppt，学习关于erp的视频教学 | 再次熟悉了github上的操作，整理了实习汇报所用ppt的结尾工作，将之前解决的需求整理到excel中 | 更加了解github的处理以及git如何删除文件等 | 并没有很好的学习erp相关知识 | 明后天的时间抓紧弥补erp相关知识，并整理到汇报ppt
项目 | 2019-07-12 | 8:30 | 17:15 | 继续看开发ppt的同时，研究项目经理提出的两个问题 | 研究了默认编码规则的问题和必录字段为空时api能否正常输入的问题 | 更加深入的了解了编码规则这一块 | 并没有很好的对产品默认模板和扩展单据有很好的区分 | 成功解决了项目经理提出的需求
项目 | 2019-07-11 | 8:30 | 17:15 | 更改在git安装过程中出现的问题，将团队公共仓库构建好，并可以正常使用 | 分别将各自的git与github绑定好，然后创建了公共仓库，并将配置过程记录在csdn | 彻底明白了如何使用git与github管理代码 | 解决了之前两台机器不能管理一个仓库的问题，是理解思路不对 | 学会了使用git命令，并复习了linux命令的使用
项目 | 2019-07-10 | 8:30 | 17:15 | 帮助同事安装git，并创建好公共仓库，将我们各自的代码上传到github | 在帮助同事绑定github的过程中解决和处理了很多问题，也在最后发现了团队代码管理的具体用法 | git工具是目前团队代码管理的好方法 | 对于git命令不是很熟悉 | 学习了git管理代码的具体方法，为以后的使用打下了基础
项目 | 2019-07-09 | 8:30 | 17:15 | 研究高值二开的需求文档，针对其中的问题做出简单的demo | 针对高值二开需求文档的三个需求，使用C#与oracle数据库做了简单的demo处理 | 学习了针对开发需求设计demo | 很多名词是工作术语，还不太明白 | 在看需求文档中对比实际开发所需要做的工作
项目 | 2019-07-08 | 8:30 | 17:15 | 看开发ppt，并安装代码管理工具git，使其可以上传代码到github | 重温了一些插件开发的ppt，然后安装了git，并绑定了github | git工具是以后常用的东西，这次对他有了初步了解 | 对于产品的学习一直在继续，在深刻 | 通过git将文件存到github是一件令人兴奋的事
项目 | 2019-07-03 | 8:30 | 17:15 | 安装好oracle数据库，并使用本地的oracle数据连接好远程数据库 | 通过pl/sql配置本地oracle数据库和远程数据库，本实用vs开发了oracle的插件语句 | 对于oracle的安装与配置有了更深的了解 | pl/sql客户端工具使用的并不是很熟悉 | 对于数据库工具需要更勤的去使用
项目 | 2019-07-02 | 8:30 | 17:15 | 学习并安装oracle数据库，将插件采用oracle数据方法读取数据 | 通过项目经理给的远程oracle地址测试插件开发应用Oracle | 复习了oracle，学习了c#与oracle之间的交互 | oracle环境没有搭好 | 在实际工作中总结自己缺失的部分并去加强
项目 | 2019-07-01 | 8:30 | 17:15 | 继续研究如何使用代码调用编码规则生成编码 | 通过模仿论坛上java方法与插件方法调用编码规则进行研究 | 对于插件调用接口更加熟悉 | 并没有实现调取编码规则的功能 | 产品中还有很多难点需要去不断学习
项目 | 2019-06-28 | 8:30 | 17:15 | 在完成工作安排的基础上，研究金蝶单据编号等编码规则，并尝试将其加在自定义保存的字段里 | 查阅资料和论坛，尝试各种方法引用金蝶的编码规则进行单据编号的编码 | 对编码规则对应的表单与单据有了了解 | 对编码规则的操作没有完成，需要继续研究编码规则这一块新知识 | 学要学习的东西还有很多，工作与学习的脚步一直前进
项目 | 2019-06-27 | 8:30 | 17:15 | 在自定义查看的基础上，完成自定义保存的功能，并使用蓝海机械中的标准表进行测试 | 成功完成并调试好保存功能，并可以根据不同表及不同输入的内容进行保存 | 对于json数据的处理，解析和封装都加深了了解 | 在处理数据的逻辑上并不是最优，而且没有引用标准的编码规则 | json格式在处理大量数据时是一种特别好的方式
项目 | 2019-06-26 | 8:30 | 17:15 | 在完成工作安排的基础上，将查看功能的自定义服务做好 | 成功完成并调试好查看功能，并可以根据输入的不同值进行对应查找查看 | 对C#连接数据库的语法回顾熟悉了一下，并初步学习了C#中json引用 | jsonarray与jsonobject在金蝶的标准引用里都有重新定义，需要多多推敲 | 完成了自定义查看功能的api并调用成功
项目 | 2019-06-25 | 8:30 | 17:15 | 到开发区三联家电，完成项目经理安排的任务基础上，继续学习标准api，并做一个类似的查看功能 | 在开发demo的过程中，vs程序将云星空产品搞崩好几次，在多次排查重装之后，成功解决问题 | 对于C#的项目结构和标准api参数的传递有了更多了解 | 在C#项目上，不同版本的引用会搞崩服务 | 在iis可以启动但是项目访问不了的时候，首先要排查项目的引用文件是否版本冲突
项目 | 2019-06-24 | 8:30 | 17:15 | 新的一周回公司，回顾一下上周的工作，看一下工作记录，调试好api的各个接口。 | 看了一下上周学到的工作内容，然后调试通了查看，保存，提交，审核等基本功能demo的api | 对于金蝶标准api的运用有了大致的了解 | 对于C#的项目结构跟金蝶产品的标准接口不熟悉 | 实际开发中金蝶产品提供了很多的api与模板，可以多去学习并应用到业务上
项目 | 2019-06-21 | 8:30 | 17:15 | 到开发区彩云城三联家电，辅助项目经理完成项目，尝试独立解决一些小的问题与需求 | 独立解决并完成了一小部分客户提出的问题与修改方面，在空余时间粗略学习了一些业务名词 | 独立解决问题的能力得到了提升 | 对于单据转换和但剧中的某些字段不熟悉 | 做开发更加需要了解透彻产品的运行与业务，这对以后的工作会有很大的帮助
项目 | 2019-06-20 | 8:30 | 17:15 | 继续学习与协助项目经理的工作，尽可能的多去学习更多关于产品的东西，空余时间复习sqlserver的语法 | 学习并实际操作了客户需求，对产品功能的整体布局以及功能模块更加熟悉，增强了自己解决实际问题的能力 | 对菜单属性了解的更多，可以尝试独立解决一些问题 | 对很多的属性以及字段，表及表列表的属性不明确 | 云星空产品的功能十分强大，业务量也十分丰富，需要多去学习操作才能更好的进行工作。
项目 | 2019-06-19 | 8:30 | 17:15 | 认真学习项目上的实施操作，更好的去理解产品，力所能及的帮助经理完成一部分工作 | 在经理的指导下，完成了以应收单应付单等单据模板上的修改和角色权限等问题上的处理，梳理并熟悉了许多模块的操作 | 单据和属性的对应关系有了更加深刻的了解 | 对于业务的了解不是很透彻，练习过的操作会有部分记不清楚 | 多动手，多参与，多去操作才会使自己更加熟悉产品与工作
项目 | 2019-06-18 | 8:30 | 17:15 | 跟着项目经理去做关于实施方面的实际工作，将前段时间学到的东西应用到实际工作去，学习如何在项目中工作 | 学习一些简单的实施工作的处理，空余时间调试了webform，webapi的内容 | 看了api的demo，了解基本的处理逻辑 | 对于c#语言不是很熟悉，需要加强理解 | 在工作中会比单纯的学习成长进步的更快
项目 | 2019-06-17 | 8:30 | 17:15 | 复习之前学的内容，练习插件开发，使用C#做一下简单的demo与部署运行 | 练习了Python和C#开发插件，整理了之前和现在的一些工作学习文档，跟着ppt学习插件开发的内容并了解了一些接口的内容 | 了解了C#开发插件如何开发并引入到项目中的基本操作 | 对iis服务还不是特别了解，在出这一方面的错误时不会处理 | windows上的iis服务是C#开发必不可少需要了解的，所以必须好好深入了解这类服务
项目 | 2019-04-30 | 8:30 | 17:15 | 处理图片解析的问题，学习ajax与json在不同规模数据处理上的区别 | 针对图片解析的问题做了一上午的分析和技术测试，下午粗略看了一下开发常用技术文档 | 对ajax异步操作有了更加细致地了解 | 在对64位码编码解码的处理上存在很多不足 | 在大量数据处理上自己还是很欠缺经验，bug会随数据量的增加而增加
项目 | 2019-04-29 | 8:30 | 17:15 | 继续完成兴民项目，做完数据处理和分页以及图片的处理 | 完成了兴民项目的主要工作，日期区间的设定，动态分页的展示以及调试sql语句与解析图片 | 对sql语句的理解更加深入，对ajax技术也进行了复习 | 图片的解析上自己存在很多不足，需要加强学习 | 技术永无止境，需要一直学习一直进步
项目 | 2019-04-28 | 8:30 | 17:15 | 详细了解兴民项目的需求，针对性的做出一个模板 | 使用eclipse对兴民项目的各个模块进行了简单开发，实现了部分功能，如下拉框的数据源绑定 | 对项目整体有了了解而不是简单的做demo | 设计到很多数据的处理时，类型及空数据造成了很多麻烦 | 在写项目的过程中复习了java和html的内容，对于后面的开发工作有好处
项目 | 2019-04-26 | 8:30 | 17:15 | 针对昨天学习的开发技术，对python语法进行复习，并尝试着使用python去做小的插件demo | 回忆昨天的学习，独立建立一个新的模块与子系统并对其加入组件与插件功能的绑定 | 学习了python的基础知识和开发账表的知识 | 在使用BOS设计器时，电脑总会时不时卡在页签上 | 使用BOS设计器进行开发可以直接对一些成型组件拖拉拽会节省很多时间
项目 | 2019-04-25 | 8:30 | 17:15 | 听部门经理的产品培训和教学，学习开发中常用的工具，并对整个金蝶云星空的部署与工作流程有个系统的了解 | 跟着部门经理的课程学习了一整天，在最后一个点进行了简单的操作。 | 对金蝶云星空的部署与工作流程明白了，也了解了开发所走的基本流程 | 开发所需要的asp与python技术欠缺 | 在有老师的教导和指引下很多问题都豁然开朗，非常感谢部门经理
项目 | 2019-04-24 | 8:30 | 17:15 | 将电脑系统重装win专业版，并重新搭建数据库和金蝶云星空的环境，可以独立解决安装过程中的所有问题 | 跟同学合作下两人重装了系统并解决了之前遇到的安装问题，对上周进行过的操作进行了复习 | 对电脑系统更加的了解，并在操作中发现7.2版本中很多功能进行了模块合并 | 对于iis与设计器打开时报错解决不了 | 实际操作远远比看文档学的要快
项目 | 2019-04-23 | 8:30 | 17:15 | 使用新电脑安装好金蝶云星空环境并对部署操作进一步熟悉，对设计器的操作多加练习 | 在安装环境的过程中出现很多问题，如iis6安装不了等问题 | 对产品的安装部署了解的更加详细，以及解决问题的能力 | win10家庭版安装不了金蝶云星空 | 金蝶云星空对操作系统的区别要求，使得以后在工作中遇到部署问题更加明白透彻
项目 | 2019-04-22 | 8:30 | 17:15 | 上午开例会，希望从中学到一些东西，协助新来的同学熟悉产品 | 上午的例会听的懵懵懂懂，有一些名词不太会，下午的安装环境也出现了很多的问题 | 通过例会学到了很多，工作中许多时候需要变通 | 对工作和产品的了解还不够，很多名词还都不懂 | 不要迷信总部的概论，很多时候需要自己对产品做出变通
项目 | 2019-04-19 | 8:30 | 17:15 | 根据论坛中的各种学习文档学习套打设计器和BOS设计器的用法 | 以采购申请表，采购订单为例进行了各种组件的布局以及套用数据预览等操作 | 学到了BOS平台和套打平台的更多知识，对操作上更加熟悉 | 电脑问题在使用设计工具时很卡，拖动按钮等很慢 | 云星空非常强大，通过设计器可以使用很多成型的组件
项目 | 2019-04-18 | 8:30 | 17:15 | 继续根据BOS平台常用功能介绍进行练习，争取理解各部分操作的意义以及运用这些操作 | 帮统计财税的合作伙伴安装了金蝶云星空并进行了简单操作 | 更加熟悉了金蝶云星空平台的部署流程 | 对数据库和数据中心的功能还不是很了解 | 在帮助别人中成长更快
项目 | 2019-04-17 | 8:30 | 17:15 | 学习金蝶云星空下BOS平台的其他操作，并多加练习 | 根据BOS平台常用功能介绍的视频进行了简单操作 | 对bos平台的操作有了基本了解 | 反写等一些功能看不明白是什么意思 | BOS平台对数据表的操作很多，要有大框架上的理解才能更好的学习该产品
项目 | 2019-04-16 | 8:30 | 17:15 | 学习数据中心的操作，了解数据中心的主要功能 | 安装了并创建好了数据中心，练习了云星空产品下的套打平台操作 | 学习了套打平台的操作，加深了对产品的理解 | 操作不熟练，对某些部分的概念有些模糊 | 需要更多的练习和操作产品才能熟悉各个模块
项目 | 2019-04-15 | 8:30 | 17:15 | 了解金蝶，学习企业规范与文化，做好新员工入职的准备，以积极的热情投入到工作中 | 学习新员工入职手册，了解公司主要产品，配置开发所需要的数据库环境 | 深入了解l金蝶的企业文化与发展历程 | 对公司成型产品缺乏认知，知识层面还未转变到业务方面 | 学校学的知识与公司产品之间有非常大的不同，业务逻辑上更加复杂
Note on A2: 作者: 姓名